## Cópia de GERAL 2024¦2025_RESUMO
RESUMO: Obras em Andamento 2025¦2026
[11 empty] | ORDEM DE SERVIÇO |  |  | PÓS TCP |  |  | CONTRATO |  |  |  |  | PÓS VIGÊNCIA
Nº | OBRA | OBRA [N. Abrev.] | TIPO | CAMPUS | PROCESSO | MODAL. | CONTRATO | CONTRATANTE | EMPRESA | VALORES CONTRATO (R$) | STATUS | PRAZO | INICIO | (+) PRAZO | FIM | DIAS P/ VENCER | STATUS | Houve ADs R$? | CONT.+ ADs | PRAZO | ASSINATURA | (+) PRAZO | EXPIRA EM | DIAS P/ VENCER | ABRIR PROCESSO ATÉ
1 | Reforma da Coberta do Bloco 1 do Campus Mucambinho/ Sobral - 2ª Etapa | Refor. Coberta Mucamb.-2ª Etp | Reforma | Sobral | 23067.013950/2023-20 | TP 12/2023 | 01/2024​ | UFC | FERRARA | 243440.07 | RESCISÃO | 60 | 2024-05-06 | 150 | 2024-12-01 | Atrasado! | VIGENTE | SIM | 266704.04 | 180 | 2024-01-11 | 450 | 2025-10-01 | 86 dia(s) | 2025-07-18
2 | Construção da Caixa de Elevador da Faculdade de Farmácia, Odontologia e Enfermagem (FFOE) - Odonto, localizado no Campus Porangabuçu | Constr. Cxa Elev. FFOE-Odonto | Construção | Porangabussu | 23067.018622/2022-39 | TP 15/2023 | 75/2023 | UFC | FTS | 450819.73 | FINALIZADA | 60 | 2024-02-20 | 480 | 2025-08-12 | 36 dia(s) | VIGENTE | SIM | 435675.04 | 180 | 2023-12-27 | 480 | 2025-10-16 | 101 dia(s) | 2025-08-02
3 | Construção do Bloco Central Analítica da Física - 2ª Etapa​, localizado no Campus Pici em Fortaleza-CE | Constr. Bl. C.Analit.Física-2ªEtp​ | Construção | Pici | 23067.043652/2020-11 | TP 17/2023 | 07/2024 | UFC | ENGNORD | 1159875.92 | FINALIZADA | 180 | 2024-03-11 | 331 | 2025-08-03 | 27 dia(s) | VIGENTE | SIM | 1379954.14 | 330 | 2024-01-29 | 292 | 2025-10-11 | 96 dia(s) | 2025-07-28
4 | 2ª Etapa da Construção da Residência Universitária 1655 - Av. Carapinima | 2ª Etapa - Constr. REU 1655 | Construção | Benfica | 23067.039162/2023-63 | TP 19/2023 | 16/2024 | UFC | PMG | 2554117.43 | RESCISÃO | 240 | 2024-04-01 | 240 | 2025-07-24 | 17 dia(s) | RESCISÃO | NÃO | 2554117.43 | 420 | 2024-02-21 | 180 | 2025-10-12 | 97 dia(s) | 2025-07-29
5 | Construção do Galpão de Laboratórios do Campus de Crateús/UFC​ | Construção Galpão de Crateús | Construção | Crateus | 23067.025109/2021-13 | CC 01/2023 | 26/2024 | UFC | ACS | 4390280.88 | ANDAMENTO | 300 | 2024-05-06 | 300 | 2025-12-26 | 172 dia(s) | VIGENTE | SIM | 4531148.15 | 480 | 2024-03-06 | 240 | 2026-02-23 | 231 dia(s) | 2025-12-10
6 | Construção da 2ª Etapa da Unidade Didática Central do Campus de Sobral | Construção - 2ª Etp UD Sobral | Construção | Sobral | 23067.033747/2022-99 | CC 02/2023 | 15/2024 | UFC | FORTEKS | 10665589.33 | ANDAMENTO | 540 | 2024-03-04 | 0 | 2025-08-25 | 49 dia(s) | VIGENTE | NÃO | 10665589.33 | 720 | 2024-02-19 | 0 | 2026-02-07 | 215 dia(s) | 2025-11-24
7 | 2ª Etapa de Construção do Teatro do Campus de Itapajé/UFC | 2ª Etapa - Construção Teatro | Construção | Itapajé | 23067.025237/2023-29 | CC 03/2023 | 10/2024 | UFC | MVP | 3390768.36 | ANDAMENTO | 300 | 2024-03-11 | 360 | 2026-07-27 | 11 dia(s) | VIGENTE | SIM | 3565970.21 | 480 | 2024-02-07 | 214 | 2025-12-31 | 177 dia(s) | 2025-10-17
8 | 2ª Etapa de Construção da Residência Universitária 2142 - Campus do Benfica em Fortaleza-CE | 2ª Etapa - Constr. REU 2142 | Construção | Benfica | 23067.039195/2023-11 | CC 04/2023 | 04/2023 | UFC | ACS | 3777338.03 | ANDAMENTO | 330 | 2024-07-29 | 180 | 2025-12-20 | 166 dia(s) | VIGENTE | NÃO | 3777338.03 | 510 | 2024-05-20 | 0 | 2025-10-11 | 96 dia(s) | 2025-07-28
9 | Construção do Bloco Refeitório e Biblioteca do Campus Crateús/UFC | Construção RU+Biblio Crateús | Construção | Crateus | 23067.036381/2023-91 | CC 05/2023 | 12/2024 | UFC | JCM | 5907111.58 | ANDAMENTO | 360 | 2024-04-08 | 270 | 2025-12-28 | 174 dia(s) | VIGENTE | SIM | 6204743.9 | 540 | 2024-02-16 | 0 | 2025-08-08 | 32 dia(s) | 2025-05-25
10 | Reforma do pavimento térreo, superiores e fachadas da sede da Superintendência de Tecnologia de Informação da UFC (STI), no Campus do Pici/UFC | Refor. pav. ter, sup e fach. STI | Reforma | Pici | 23067.053360/2022-59 | CC 06/2023 | 17/2024 | UFC | PLANA | 3444391.31 | ANDAMENTO | 180 | 2024-03-20 | 400 | 2025-10-20 | 105 dia(s) | VIGENTE | SIM | 4364409.65 | 330 | 2024-02-15 | 420 | 2026-03-05 | 241 dia(s) | 2025-12-20
11 | Construção de novo trecho do Muro de Contorno do Campus do Pici e Reforma de trecho existente em Fortaleza - CE | Const. Muro Pici e ref. trecho existente | Construção | Pici | 23067.024702/2024-95 | CC 90001/2024 | 97/2024 | UFC | HK | R$ 1.989.844,55 | ANDAMENTO | 180 | 2025-01-08 | 270 | 2025-10-04 | 89 dia(s) | VIGENTE | NÃO | R$ 1.989.844,55 | 330 | 2024-12-19 | 330 | 2025-11-13 | 129 dia(s) | 2025-08-30
12 | Construção de Quadra Poliesportiva no Campus Itapajé | Const. Quadra Poliesportiva de Itapajé | Construção | Itapajé | 23067.029250/2024-38 | CC 90006/2024 | 01/2025 | UFC | ECOMAQ | 1800000 | ANDAMENTO | 210 | 2025-02-24 | 210 | 2025-09-21 | 76 dia(s) | VIGENTE | NÃO | 1800000 | 360 | 2025-01-06 | 360 | 2025-12-31 | 177 dia(s) | 2025-10-17
13 | 2ª Etapa da Obra de Construção do Ginásio Gymico, do IEFES, Campus do Pici/UFC em Fortaleza - CE | 2ª Etapa - Const. Gymico do IEFES | Construção | Pici | 23067.026488/2024-10 | CC 90002/2024 | 04/2025 | UFC | FEITOSA | R$ 7.306.706,00 | ANDAMENTO | 300 | 2025-02-17 | 300 | 2025-12-13 | 159 dia(s) | VIGENTE | NÃO | R$ 7.306.706,00 | 480 | 2025-01-30 | 480 | 2026-05-24 | 321 dia(s) | 2026-03-10
14 | Reforma das Piscinas e Execução do Vestiário e Salas de Aula do IEFES, Etapa II, Campus do Pici/UFC em Fortaleza-CE | Ref. Piscinas, Vestiário e Salas do IEFES | Reforma | Pici | 23067.026950/2024-71 | CC 90003/2024 | 03/2025 | UFC | ASTRAL | R$ 4.742.436,12 | ANDAMENTO | 300 | 2025-03-31 | 300 | 2026-01-24 | 201 dia(s) | VIGENTE | NÃO | R$ 4.742.436,12 | 480 | 2025-02-27 | 480 | 2026-06-21 | 349 dia(s) | 2026-04-07
15 | Contratação Integrada de Empresa ou Consórcio para o Desenvolvimento dos Projetos Básico e Executivo de Arquitetura e Engenharia, bem como a Execução da Obra para a Construção de Nova Sede do Instituto de Ciências do Mar - Labomar/Centro Tecnológico De Ciências Naturais, Campus Iracema | Contrat. Integ. Const. Labomar Iracema | Construção | Iracema | 23067.033538/2024-15 | CC 90004/2024 | 09/2025 | UFC | (PORTO+ARCHITECTUS) CONSORCIO LABOMAR | R$ 113.931.652,57 | ANDAMENTO | 900 | 2025-03-27 | 900 | 2027-09-12 | 797 dia(s) | VIGENTE | NÃO | R$ 113.931.652,57 | 1080 | 2025-03-07 | 1080 | 2028-02-19 | 957 dia(s) | 2027-12-06
16 | Construção do Bloco Didático 05 no Campus Quixadá/UFC, inclusive passarela de acesso | Constr. Bloco Didático 05 de Quixadá | Construção | Quixadá | 23067.028887/2024-15 | CC 90009/2024 | 14/2025 | UFC | ECOMAQ | R$ 7.293.061,99 | ANDAMENTO | 360 | 2025-04-22 | 360 | 2026-04-16 | 283 dia(s) | VIGENTE | NÃO | R$ 7.293.061,99 | 540 | 2025-02-26 | 540 | 2026-08-19 | 408 dia(s) | 2026-06-05
17 | Contratação semi-integrada de empresa ou consórcio para o desenvolvimento dos projetos executivos de arquitetura e engenharia, bem como a execução da obra de reforma para a implantação do Novo Hospital Universitário da UFC | Contrat. semi-integ. Ref. do Novo HU | Reforma | Porangabussu | 23067.048377/2024-56 | CC 90007/2024 | 13/2025 | UFC | ALCANCE | R$ 179.350.000,00 | ANDAMENTO | 810 | 2025-03-28 | 810 | 2027-06-15 | 708 dia(s) | VIGENTE | NÃO | R$ 179.350.000,00 | 990 | 2025-03-06 | 990 | 2027-11-20 | 866 dia(s) | 2027-09-06
18 | Construção de Quadra Poliesportiva no Campus Mucambinho em Sobral | Con. Quadra Poliesportiva de Sobral | Construção | Sobral | 23067.028389/2024-64 | CC 90005/2024 | 02/2025 | UFC | FTS | R$ 1.756.683,31 | RESCISÃO | 210 | 2025-05-05 | 210 | 2025-11-30 | 146 dia(s) | RESCISÃO | NÃO | R$ 1.756.683,31 | 360 | 2025-03-26 | 360 | 2026-03-20 | 256 dia(s) | 2026-01-04
19 | Reforma das Instalações do Laboratório de Equilíbrio de fases do Grupo de Pesquisa em Termofluidodinâmica Aplicada - Bloco 709​​​​ | Ref. Lab. Equilíbrio de fases - Bloco 709​​​​ | Reforma | Pici | 23067.019956/2025-72 | Disp. Lic. 44/2025 | 11/2025 | ASTEF | FERRARA | R$ 376.292,00 | ANDAMENTO | 120 | 2025-05-05 | 120 | 2025-09-01 | 56 dia(s) | VIGENTE | NÃO | R$ 376.292,00 | 120 | 2025-04-02 | 120 | 2025-07-30 | 23 dia(s) | 2025-05-16
20 | Urbanização entre os Blocos 01 e 02 do Campus Itapajé |  | Urbanização | Itapajé | 23067.033943/2024-25 | CC 90008/2024 | 74/2025 | UFC | SEVLA | 886428.62 | ANDAMENTO | 150 | 2026-01-05 | 0 | 2026-06-03 | 163 dias(s) | VIGENTE | NÃO | 2164999 | 270 | 2025-11-12 | 0 | 2027-03-04 | 261 dia(s) | 2027-03-01
21 | Urbanização entre os Blocos 728, 731, 732 e 733, no Centro de Tecnologia |  | Urbanização | Pici | 23067.020049/2022-23 | CC 90008/2025 | 120/2025 | UFC | ACS | 1411102.2 | ANDAMENTO | 180 | 2026-02-03 | 0 | 08/28/2026 | 43 dia(s) | VIGENTE | NÃO | 1411102.2 | 330 | 2026-06-01 | 0 | 2026-01-12 | 138 dia(s) | 2026-01-09
22 | Restauro da Fabrica de Tecidos para Implantação da Biblioteca do Campus Mucambinho/ Sobral |  | Reforma | Sobral | 23067.005928/2025-78 | CC 90002/2025 | 101/2025 | UFC | PLATÔ | 11682656.91 | ANDAMENTO | 540 | 2026-02-02 | 0 | 2027-07-26 | 435 dia(s) | VIGENTE | NÃO | 11682656.91 | 720 | 2026-12-04 | 0 | 2027-11-23 | 495 dia(s) | 2027-08-23
23 | Estação Científica do Labomar em Jericoacoara |  | Construção | Jericoacoara | 23067.015912/2024-92 | CC 90009/2025 | 01/2026 | UFC | ENGNORD | 4512000 | ANDAMENTO | 210 | 2026-02-23 | 0 | 2026-09-20 | 66 dia(s) | VIGENTE | NÃO | 4512000 | 360 | 14/01/2026 | 0 | 2027-01-08 | 176 dia(s) | 2026-10-08
24 | Reforma do Bloco 917 - Depto. Matemática |  | Reforma | Pici | 23067.048548/2021-02 | CC 90007/2025 | 119/2025 | UFC | SEVLA | 2164999 | ANDAMENTO | 300 | 2026-03-23 | 0 | 2027-01-16 | 183 dia(s) | VIGENTE | NÃO | 2164999 | 450 | 2026-01-09 | 0 | 2027-04-03 | 261 dia(s) | 2027-01-03
25 | Construção do Bloco de Medicina no Campus de Russas/UFC​ |  | Construção | Russas | 23067.033277/2024-25 | CC 90004/2025 | 10/2026 | UFC | BORGES CARNEIRO | 20528938.75 | ANDAMENTO | 720 | 2026-04-01 | 0 | 2028-03-20 | 613 dia(s) | VIGENTE | NÃO | 20528938.75 | 720 | 2026-03-05 | 0 | 2028-03-06 | 599 dia(s) | 2027-12-03
26 | Odontologia Crateus |  | Construção | Crateus | 23067.033850/2024-09 | CC 90006/2025 | 121/2025 | UFC | ALCANCE | 28280000 | ANDAMENTO | 540 | 2026-06-17 | 0 | 08/12/2027 | 510 dia(s) | VIGENTE | NÃO | 28280000 | 540 | 24/04/2026 | 0 | 2027-10-15 | 456 dia(s) | 2027-07-15
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45